**План работы творческой группы МДОУ «Детский сад № 38»**

**по реализации проекта**

**«Модель формирования предпосылок профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства»**

**(основной этап 2016-2017 учебный год)**

Цель: создание модели формирования предпосылок профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства.

Задачи:

1.     Разработать модель по формированию предпосылок профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства.

2.     Повысить профессиональную компетентность педагогов в вопросах самоопределения и профориентации дошкольников.

3.     Организовать образовательный процесс в рамках данного направления в различных видах детской деятельности.

4.     Способствовать формированию у дошкольников элементарного опыта профессиональных действий современных востребованных профессий.

5.     Разработать комплект методического материала по профессиональному самоопределению и профориентации детей дошкольного возраста  «Дошкольник в мире профессий» (конспекты мероприятий: НОД, экскурсий, целевых прогулок; проекты, сценарии досуговых мероприятий, планирование работы с детьми, разработка анкет, диагностического инструментария).

6.      Разработать картотеки (дидактических игр, профессиональных праздников, художественного слова (загадок, пословиц и поговорок) и т.п.

7.     Совершенствовать (модернизировать) развивающую предметно-пространственную среду профессиональной направленности.

8.     Расширять рамки сотрудничества с семьями воспитанников.

9.     Расширять рамки социального партнерства с учреждениями экономической и социальной сферы города.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | мероприятия | сроки реализации | ответственные | результаты |
| 1 | Формирование творческой группы на уровне МДОУ, размещение документов по проекту на сайте ДОУ. | сентябрь 2016 | заведующий,ст. воспитатель | Создание творческой группы МДОУ (приказ), утверждение положения о работе творческой группы |
| 2 | Разработка целевого раздела модели в МДОУАнализ творческой группой МДОУ: нормативно-правовой  базы, регламентирующей деятельность ДОУ  по данной теме.Анализ комплексной авторской программы «Развитие» в аспекте ознакомления дошкольников с профессиями, формирование положительного отношения детей к труду. | сентябрь – октябрь 2016 | творческая группа МДОУ | Составлены методические материалы по целевому разделу модели (нормативно-правовая база, цель, задачи, принципы) |
| 3 | Круглый стол с педагогами ДОУ: «Анализ научно – методических  исследований по проблеме профессионального  самоопределения и ранней профориентации» | сентябрь 2016 | старший воспитатель, педагог-психолог | проанализированы научно – методических  исследований по проблеме |
| 4 | Разработка анкет и опросников для родителей. | сентябрь 2016 | творческая группа МДОУ | Составлены анкеты и опросники, проведен анализ |
| 5 | Разработка материалов по организации просветительской работы с родителями по проблеме профессионального самоопределения детей дошкольного возраста | октябрь 2016–март 2017 | творческая группа МДОУ | Повышение компетентности родителей |
| 6 | Консультация для родителей: «К выбору своей будущей профессии нужно серьезно готовить ребенка». | октябрь 2016 | педагог-психолог | Повышение компетентности родителей |
| 7 | Обследование и анализ РППС в группах по направлению работы. | сентябрь – октябрь 2016 | педагоги, творческая группа МДОУ | Проведен анализ РППС, намечены шаги модернизации, составлен план развития РППС на 2016-2017г. |
| 8 | Участие в заседании городской рабочей группы:Разработка  целевого  раздела моделиОбобщение и систематизация  результатов деятельности  рабочих групп МДОУ. | октябрь 2016 | заведующий,  ст. воспитатель | Систематизированы методические материалы  по целевому  разделу модели  (подраздел: нормативно-правовая база, цель, задачи,  принципы) |
| 9 | Составление альбома «Профессии наших мам» | октябрь 2016 – март 2017  | творческая группа МДОУ | Разработаны требования и критерии по оформлению альбомов на группах. Обобщены материалы. |
| 10 | Разработка  целевого  раздела моделиОписание особенностей профессионального самоопределения   детей на этапе дошкольного детства, обозначение планируемых результатов  (когнитивных, мотивационных  показателей), предпосылок профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного возраста и их связь с целевыми ориентирами ФГОС ДО. | ноябрь-декабрь 2016 | творческая группа МДОУ | Составлены методические материалы  по целевому разделу  модели (подразделы: характеристика, планируемые результаты) |
| 11 | Педсовет: «Пути реализации профориентационной работы с детьми дошкольного возраста» | декабрь 2016 | заведующий, старший воспитатель | Актуализированы знания педагогов |
| 12 | Участие в заседании городской рабочей группы:Разработка  целевого  раздела моделиОбобщение и систематизация  результатов деятельности  рабочих групп МДОУ | декабрь 2016 | заведующий,  ст. воспитатель | Систематизированы методические материалы  по целевому  разделу модели (подразделы: характеристика, планируемые результаты) |
| 13 | Проведение родительских собраний в группах: «Кем быть? выбираем профессию с ранних лет»  | декабрь 2016 | педагоги МДОУ | Актуализированы знания родителей |
| 14 | Участие в заседании городской рабочей группыАнализ промежуточных результатов  проекта, оформление отчёта, размещение на сайте МДОУ. | декабрь 2016 | заведующий,  ст. воспитатель |  Составлен промежуточный отчёт  по реализации проекта |
| 15 | Разработка содержательно-процессуального раздела моделиРазработка основного содержания сюжетно-ролевых игр профессиональной направленности по возрастным группам, определение методов, средств, приемов активизации самостоятельной игровой деятельности детей. | Январь – февраль 2017 | творческая группа МДОУ | Составлены методические материалы по содержательно-процессуальному разделу модели |
| 16 | Участие воспитанников в творческих конкурсах по тематике проекта.Сбор данных о проводимых мероприятиях (города, сетевых) | В течение периода | творческая группа МДОУ | Создан альбом по итогам мероприятий |
| 17 | Определение социальных партнеров. Заключение договоров о сотрудничестве с предприятиями экономической и социальной сферы. | В течение периода | творческая группа МДОУ | Заключены договора о сотрудничестве.Составлен план работы по взаимодействию. |
| 18 | Разработка диагностического инструментария по определению сформированости у детей профессиональных представлений | Январь-февраль 2017 | творческая группа МДОУ | Разработан диагностический инструментарий |
| 19 | Участие в заседании городской рабочей группы:Разработка  содержательно-процессуального раздела моделиОбобщение и систематизация  результатов деятельности  рабочих  групп МДОУ | февраль 2017 | заведующий,  ст. воспитатель | Систематизирован методический материал по содержательно-процессуальному разделу модели |
| 20 | Семинар – практикум для педагогов: «Мир современных профессий» | февраль 2017 | ст. воспитатель, воспитатель | Актуализированы знания педагогов |
| 21 | Разработка  содержательно-процессуального раздела моделиРазработка технологических карт по игровой деятельности  | март-апрель 2017 | творческая группа МДОУ |  Разработанытехнологические карты  по игровой деятельности с учётом возрастной категории детей. |
| 22 | Разработка и защита в ДОУ образовательных проектов (лепбуков) по ознакомлению дошкольников с профессиями (по возрастным группам) | Февраль-март 2017 | педагоги, творческая группа МДОУ | Формирование банка  проектов |
| 23 | Организационно-массовое мероприятие с детьми совместно с МДОУ д/с №38, 218, 231 «Умные каникулы» – путешествие в Мастерград. | апрель 2017 | творческая группа МДОУ | Сетевое взаимодействие ДОУ в вопросах организации работы с детьми |
| 24 | Участие в заседании городской рабочей группы:Разработка  содержательно-процессуального раздела моделиОбобщение и систематизация  результатов деятельности  рабочих  групп МДОУ | апрель 2017 | заведующий,  ст. воспитатель | Систематизированы технологические карты  по игровой деятельности с учётом возрастной категории детей. |
| 25 | Цикл встреч с интересными людьми (знакомство с профессиями родителей) | в течение периода | творческая группа МДОУ | Налажены партнерские связи с родителями |
| 26 | Участие в заседании городской рабочей группыАнализ промежуточных результатов  проекта, оформление отчёта, размещение на сайте МДОУ. | май 2017 | заведующий,  ст. воспитатель |  Составлен промежуточный отчёт  по реализации проекта |