- МДОУ «Детский сад № 38»

- Ежегодный отчет о результатах деятельности проекта МИП

«Модель формирования предпосылок  профессионального самоопределения

детей на этапе дошкольного детства»

- в рамках МРЦ  «Создание муниципальной системы  сопровождения профессионального самоопределения обучающихся»

- за 2018-2019 учебный год

- Общая информация

  - Участники проекта (внутри учреждения)

| № п/п | ФИО участника | Должность, квалификационная категория | Функции при реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Таганова Светлана Ивановна | Заведующий МДОУ | - общее руководство проектом, контроль |
| 2. | Козлова Светлана Валерьевна | старший воспитатель, первая кв. категория | - осуществление информационно-аналитической, организационно-методической и консультационной деятельности по сопровождению проектных команд; - разработка методических материалов; - организация и проведение мероприятий с родителями и социальными партнерами; - представление практического опыта работы ДОУ (проведение мастер-классов, семинаров для педагогов города). |
| 3. | Чернышова Марина Владимировна | воспитатель, педагог-психолог, первая кв. категория | - внедрение современных технологий в образовательную деятельность; - реализация групповых проектов с детьми младшего возраста; - представление практического опыта работы (показ открытых мероприятий с детьми младшего возраста на уровне ДОУ, города). - подготовка и проведение мероприятий с родителями и социальными партнерами. |
| 4. | Воронина Елена Викторовна | воспитатель, первая кв. категория | - внедрение современных технологий в образовательную деятельность; - реализация групповых проектов с детьми среднего возраста; - представление практического опыта работы (показ открытых мероприятий с детьми среднего возраста на уровне ДОУ, города); - подготовка и проведение мероприятий с родителями и социальными партнерами. |
| 5. | Ганичева Татьяна Анатольевна | воспитатель, высшая кв. категория | - внедрение современных технологий в образовательную деятельность; - наработка практических материалов, дидактических игр, атрибутов для с.р.и. детей старшего возраста; - проведение мероприятий с детьми и родителями; - апробирование технологических карт сопряженных профессий тематического модуля «Стройка» с детьми старшего возраста. - представление практического опыта работы (показ открытых мероприятий с детьми старшего возраста на уровне ДОУ, города). |
| 6. | Нургаязова Юлия Салимзяновна | воспитатель, первая кв. категория | - разработка методических материалов (конспектов, сценариев мероприятий для детей); - реализация групповых проектов с детьми старшего возраста; - представление практического опыта работы (показ открытых мероприятий с детьми для родителей и педагогов ДОУ); - организационная помощь в проведении городских мероприятий для педагогов. |

Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии): МДОУ № 38, 55, 56, 144, 221, 222, 237.

- Описание этапа инновационной деятельности (2018/2019 учебный год)

2.1. Цели/задачи/достижения

| № п/п |  | Цели и задачи этапа деятельности | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Планируемые результаты | Достигнутые результаты/Достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Обобщить опыт работы учреждений. Систематизировать методические материалы. | Уровень МРЦ Организационные заседания рабочей группы: 20.09.2018 (ГЦРО) 11.10.2018 (ГЦРО) 25.10.2018 (ГЦРО) 07.02.2019 (ГЦРО) | Освещение вопросов деятельности МРЦ на 2018-2019 уч.г. Систематизация методического материала в рамках содержательного раздела модели. | Систематизирован методический материал. Разработана модель формирования предпосылок профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства. |
|  |  |  | Уровень ДОУ Организационное совещание творческой группы МДОУ «Детского сада № 38». Утверждение плана работы творческой группы ДОУ. 03.09.2018. | Утверждение плана работы творческой группы на 2018-2019 учебный год по реализации инновационного проекта. | Работа в соответствии с планом. Активизирована работа педагогов МДОУ. |
| 2 |  | Распространение передового инновационного опыта. Представить опыт работы учреждения на различных уровнях. | Уровень МРЦ Городская презентационная площадка «Инновационное пространство муниципальной системы образования города Ярославля» 08.11.2018г. | Представление опыта работы МИП, обеспечение преемственности по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся. | Представлен опыт работы МИП (модель формирования предпосылок профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства - материалы участников - МДОУ: 38, 55, 56, 81, 144, 221, 222, 237). Представлен опыт работы МДОУ «Детского сада № 38» практические материалы. |
|  |  |  | Уровень ДОУ Обобщение, систематизация материалов для представления на конференции руководителей и совещаний старших воспитателей | Обобщены и определены материалы для выступлений. | Подготовлен план-проект выступления для участия в городской конференции руководителей ДОУ. Разработана программа мастер-классов для педагогического сообщества МСО. |
|  |  |  | Уровень МРЦ Конференция руководителей ДОО «Сопровождение профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства» 15.11.2018г. | Участие в работе конференции руководителей. | Представлен опыт работы по теме: «Использование современных образовательных технологий в формировании предпосылок профессионального самоопределения в дошкольном образовательном учреждении» на конференции руководителей. |
|  |  |  | Уровень МРЦ Семинары для старших воспитателей ДОО г. Ярославля. | Проведение семинаров. | Представлен опыт работы МДОУ «Детского сада № 38»: 21.11.2018 - «Модель формирования предпосылок профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства: ценности и смыслы». 06.12.2018 - «Модель формирования предпосылок профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства: включение в деятельность родителей и социального партнерства». |
|  |  |  | Уровень МРЦ Мастер-класс для воспитателей ДОО г. Ярославля | Проведение мастер-класса. | Представлен опыт работы МДОУ «Детского сада № 38»: 19.04.2019 – «Использование современных образовательных технологий в формировании предпосылок профессионального самоопределения дошкольников» |
|  |  | Обобщить работу по составлению технологических карт тематического модуля «Стройка». | Уровень ДОУ Реализация мероприятий с детьми (организационно-образовательная деятельность, проекты) | Разработаны и апробированы технологические карты сопряженных профессий тематического модуля «Стройка. | Разработаны и апробированы технологические карты сопряженных профессий тематического модуля «Стройка (архитектор, прораб, крановщик, маляр, дизайнер). |
|  | Создавать условия для организации образовательной деятельности, наработать практический материал для работы с детьми по формированию предпосылок профессионального самоопределения. |  | Уровень ДОУ Изготовление пособий, атрибутов для сюжетно-ролевых игр, профессиональной направленности. Разработка методического материала для дошкольников. Изготовление дидактических игр. | Изготовление пособий, атрибутов для сюжетно-ролевых игр, профессиональной направленности, маркеров игрового пространства. Разработка методического материала. Изготовление дидактических игр. | Изготовлены ширмы для сюжетно-ролевых игр («Автосервис», «Туристическое агентство»), чехлы «машины специального назначения», спецодежда представителей различных профессий), макеты «Стройка», «Улица города», «Ферма», «Зоопарк», «Супермаркет», «Банкомат» и др. Изготовлены дидактические игры («Профессиональное лото», «Четвертый лишний», «Кому, что нужно для работы», «В лабиринте профессий» и др.), ребусы, кроссворды профессиональной направленности. |
|  | Обеспечить активизацию родителей в вопросах самоопределения и профориентации дошкольников. Укрепить связи с социальными партнерами в рамках формирования предпосылок профессионального самоопределения дошкольников. |  | Уровень ДОУ Реализация мероприятий с родителями в ДОУ (участие в проектах, организация экскурсий, проведение «встреч с интересными людьми»). Экскурсии с детьми в учреждения социального партнерства | Активное включение родителей в мероприятия профориентационной направленности. В ДОУ реализуются совместные с родителями мероприятия. | Проведен ряд «встреч с интересными людьми»: пожарный, художник, врач, повар, актер. Проведены экскурсии к строящемуся объекту, в музей пожарного дела, в МОУ СШ № 14 им. Лататуева В.Н., в МАУ ДК «Магистраль». Понимание родителями значимости вопросов формирования предпосылок профессионального самоопределения дошкольников. |
| 5 | Создать систему взаимодействия МДОУ с социальными партнерами, семьей в осуществлении сопровождения детей дошкольного возраста в процессе формирования предпосылок профессионального самоопределения. |  | Уровень ДОУ Взаимодействие с социальными партнерами. | Расширение рамок взаимодействия с социальными партнерами, проведение совместных мероприятий. Организация сотрудничества с социальным окружением, семьями воспитанников. | Проведены совместные мероприятия в соответствии с планом взаимодействия. |
| 6 | Подготовить материалы деятельности МРЦ для распространения опыта через издательскую деятельность на муниципальном уровне. |  | Уровень МРЦ Участие в заседании городской рабочей группы МРЦ по подготовке материалов для внесения в итоговый продукт деятельности. март-апрель 2019 г. | Подготовка методических материалов к публикации в сборнике по итогам работы МРЦ. | Обобщены материалы для внесения в общую публикацию. |
| 7 | Подведение итогов работы за год. |  | Составление ежегодного отчёта о результатах деятельности, размещение на сайте ДОУ. | Проведение анализа работы, подведение результатов. | Составлен ежегодный отчёт. |

Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения коррективов? Не вносились

2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности

Организационные: Осуществлено распределение функций по реализации инновационного проекта в практике деятельности образовательной организации: определены координаторы, сформированы проектные команды, разработаны локальные акты.

Психолого-педагогические: Координаторами проекта реализуется организационно-методическое сопровождение по обеспечению деятельности проектных команд.

Кадровые: образовательная организация укомплектована необходимым количеством педагогов и специалистов  для реализация проекта. Педагоги ДОУ систематически и своевременно проходят курсы повышения квалификации.

Материально-технические: в детском саду имеются в наличии необходимая для инновационной деятельности современные технические средства: ноутбуки, принтеры, сканеры, проекционное оборудование.

РППС:  РППС групп, прогулочных участков пополнена современным игровым оборудованием на основе требований ФГОС.

2.3. Трудности  и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта - .

- Описание результатов инновационной деятельности

  - Достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:

- разработанная Модель формирования предпосылок профессионального самоопределения дошкольников удобна для практической реализации в рамках ООП ДОУ;

- разработаны и апробированы технологические карты сопряженных профессий  тематического модуля «Стройка»;

- создана система взаимодействия МДОУ с социальными партнерами, семьей в осуществлении  сопровождения детей дошкольного возраста в процессе формирования предпосылок профессионального самоопределения;

- повысилась родительская активность, повысилась значимость для родителей вопросов раннего профессионального самоопределения дошкольников;

- пополнение и обновление РППС по ознакомлению детей с миром профессий.

3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности  для МСО г. Ярославля

- повышение компетентности педагогов в вопросах формирования предпосылок профессионального самоопределения на этапе дошкольного детства через распространение практического опыта;

- разработанная модель формирования предпосылок профессионального определения у детей дошкольного возраста может быть использована педагогами ДОУ, будет способствовать осуществлению преемственности в образовании.

  - Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации

-  повысилась мотивация деятельности педагогов, работающих в инновационном режиме;

- повысился уровень профессиональной компетентности воспитателей в вопросах профессионального самоопределения детей в дошкольном возрасте;

-  улучшились показатели  образовательной деятельности с детьми по направлению «Познавательное развитие (ознакомление с миром профессий);

-  пополнили и обновили РППС детского сада;

-  повысилась заинтересованность и активность родителей в расширении вопросов по теме проекта.

  - Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих результативность деятельности)

- аналитические справки по результатам мониторинга усвоения образовательной программы:

значительно улучшились знания детей о мире профессий (раздел «Познавательное развитие»);

- аналитическая справка по результатам анкетирования родителей;

- положительные отзывы об участии в городской презентационной площадке - 2018  «Инновационное образовательное пространство муниципальной системы образования города Ярославля;

- положительные отзывы о семинарах и мастер-классе, проведенных на базе ДОУ.

3.5. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.)

1. Представление опыта работы МИП в городской презентационной площадке «Инновационное пространство муниципальной системы образования города Ярославля».

2. Конференция руководителей: «Сопровождение профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства» - выступление заведующего Тагановой С.И. по теме: «Использование современных образовательных технологий в формировании предпосылок профессионального самоопределения в дошкольном образовательном учреждении» - 15.11.2018.

3. Мастер-класс для старших воспитателей: «Модель формирования предпосылок  профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства: ценности и смыслы» - 21.11.2018.

4. Мастер-класс для старших воспитателей: «Модель формирования предпосылок  профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства: включение в деятельность родителей и социального партнерства» - 06.12.2018.

5. Мастер-класс для воспитателей: «Использование современных образовательных технологий в формировании предпосылок профессионального самоопределения дошкольников» - 19.04.2019.

6. Подготовка материалов «Модель формирования предпосылок профессионального самоопределения у детей на этапе дошкольного детства» для публикации в сборнике.

старший воспитатель: Козлова Светлана Валерьевна, 42-38-24

20.05.2019г.