- Промежуточный отчет по реализации проекта МИП

«Модель формирования предпосылок  профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства»

- в рамках МРЦ  «Создание муниципальной системы  сопровождения самоопределения обучающихся»

- МДОУ «Детский сад № 38»

- за I полугодие 2018/2019 учебного года

- Научный руководитель МРЦ: Кузнецова И.В., директор ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс», к.пс.н.

- Руководитель МРЦ: Угарова М.Г., старший методист МОУ ДПО «Городской центр развития образования», к.пс.н.

- Руководитель МИП: Плескевич М.В., начальник отдела дошкольного образования Департамента образования мэрии г. Ярославля.

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обобщить опыт работы учреждений. Систематизировать методические материалы. | Организационные заседания рабочей группы: 20.09.2018 ( ГЦРО) 11.10.2018 (ГЦРО) 25.10.2018 ( ГЦРО) | Систематизация методического материала | Систематизирован методический материал. Разработана модель формирования предпосылок профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства. |  |
| 2 | Обобщить работу по составлению технологических карт тематического модуля «Стройка». | Уровень ДОУ Реализация мероприятий с детьми (организационно-образовательная деятельность, проекты) | Разработаны и апробированы технологические карты сопряженных профессий тематического модуля «Стройка. | Разработаны и апробированы технологические карты сопряженных профессий тематического модуля «Стройка (архитектор, прораб, крановщик, маляр, дизайнер). |  |
| 3 | Создавать условия для организации образовательной деятельности, наработать практический материал для работы с детьми по формированию предпосылок профессионального самоопределения. | Уровень ДОУ Изготовление пособий, атрибутов для сюжетно-ролевых игр, профессиональной направленности. Разработка методического материала для дошкольников. Изготовление дидактических игр. | Изготовление пособий, атрибутов для сюжетно-ролевых игр, профессиональной направленности, маркеров игрового пространства. Разработка методического материала. Изготовление дидактических игр. | Изготовлены ширмы для сюжетно-ролевых игр («Автосервис», «Туристическое агентство»), чехлы «машины специального назначения», спецодежда представителей различных профессий), макеты «Стройка», «Улица города», «Ферма», «Зоопарк», «Супермаркет», «Банкомат» и др. Изготовлены дидактические игры («Профессиональное лото», «Четвертый лишний», «Кому, что нужно для работы», «В лабиринте профессий» и др.), ребусы, кроссворды профессиональной направленности. |  |
| 4 | Обеспечить активизацию родителей в вопросах самоопределения и профориентации дошкольников. Укрепить связи с социальными партнерами в рамках формирования предпосылок профессионального самоопределения дошкольников. | Уровень ДОУ Реализация мероприятий с родителями в ДОУ (участие в проектах, организация экскурсий, проведение «встреч с интересными людьми»). Экскурсии с детьми в учреждения социального партнерства | Активное включение родителей в мероприятия профориентационной направленности. В ДОУ реализуются совместные с родителями мероприятия. | Проведен ряд «встреч с интересными людьми»: пожарный, художник, врач, повар, актер. Проведены экскурсии к строящемуся объекту, в музей пожарного дела, в МОУ СШ № 14 им. Лататуева В.Н., в МАУ ДК «Магистраль». Понимание родителями значимости вопросов формирования предпосылок профессионального самоопределения дошкольников. |  |
| 5 | Представить опыт работы учреждения на различных уровнях. | Уровень МРЦ Городская инновационная площадка «Инновационное пространство муниципальной системы образования города Ярославля» 08.11.2018г. | Представление опыта работы МИП, обеспечение преемственности по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся. | Представлен опыт работы МИП (модель формирования предпосылок профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства - материалы участников - МДОУ: 38, 55, 56, 81, 144, 221, 222, 237). Представлен опыт работы МДОУ «Детского сада № 38» практические материалы. |  |
|  |  | Уровень МРЦ Конференция руководителей ДОО «Сопровождение профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства» 15.11.2018г. | Участие в работе конференции руководителей. | Заведующий Таганова С.И. представила опыт работы по теме: «Использование современных образовательных технологий в формировании предпосылок профессионального самоопределения в дошкольном образовательном учреждении» на конференции руководителей. |  |
|  |  | Уровень МРЦ Семинары для старших воспитателей ДОО г. Ярославля. | Участие в работе семинаров. | Представлен опыт работы МДОУ «Детского сада № 38»: 21.11.2018 - «Модель формирования предпосылок профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства: ценности и смыслы». 06.12.2018 - «Модель формирования предпосылок профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства: включение в деятельность родителей и социального партнерства». |  |
| 6 | Обеспечить активизацию родителей в вопросах самоопределения и профориентации дошкольников. | - Оформление тематического альбома для детей «Кем работают родители, узнать вы, не хотите ли?». - Создание банка виртуальных встреч с родителями профессионалами. - Проведение игры «Поле Чудес» (с родителями и детьми старшего дошкольного возраста) на тему: «Редкие профессии». | Активное включение родителей в мероприятия профориентационной направленности. | Понимание родителями значимости вопросов формирования предпосылок профессионального самоопределения дошкольников. |  |
| 7 | Анализ промежуточных результатов проекта. | Составление промежуточного отчета. Анализ промежуточных результатов проекта. | Обобщение методического материала по модели. Размещение отчета на сайте МДОУ. | Обобщен методический материал по модели. Составлен промежуточный отчет по реализации проекта. Размещен отчет на сайте МДОУ. |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: ___________________________________________

Отчет составила:  Козлова Светлана Валерьевна, старший воспитатель                                                       20.12.2018г.