**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**за I полугодие 2017/2018 учебного года**

Наименование ОУ **МДОУ Детский сад № 10, МДОУ Детский сад № 38, МДОУ Детский сад № 56 , МДОУ Детский сад № 228 , МДОУ Детский сад № 232, МДОУ Детский сад № 237**

Статус площадки **муниципальная инновационная площадка**

Тема проекта «**Организация внебюджетной деятельности как средство повышения эффективности работы ДОУ в современных социально-экономических условиях»**

Этап работы **подготовительный и** **реализационный**

**Описание этапа деятельности (в соответствии с планом-графиком реализации проекта)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать по какой причине) |
| 1 | Систематизировать нормативно-правовые документы федерального и регионального уровня по организации платных образовательных услуг (далее – ПОУ)  | Рабочие встречи участников проектной группы:1. Разработка и принятие плана организации работы проектной группы
2. Отбор, изучение нормативных документов по организации платных образовательных услуг
3. Определение перечня локальных актов ДОУ, в которые необходимо внести изменения для оказания ПОУ
 | Определены зоны ответственности участников проектной группыСформирована база нормативно-правовых документов всех уровней по организации платных услуг в ДОУОпределен перечень локальных актов, подлежащих редактированию  | Достигнуто эффективное взаимодействие участников проектной группыСформирована база нормативно-правовых документов всех уровней по организации платных услуг в ДОУРазработаны рекомендации по внесению изменений в необходимые локальные акты (Устав, ПВТР, Положения об оплате труда и др.) |  |
| 2 | Разработать пакет нормативно-правовых документов для организации платных образовательных услуг  | Разработка пакета нормативно-правовых документов, необходимых для организации ПОУ:-Разработка должностных инструкций, трудовых договоров сотрудников, занятых в оказании ПОУ- Разработка формы договора с родителями (законными представителями)- Составление примерного расписания-Разработка Положения о прядке организации ПОУ- Разработка форм приказов, заявлений, актов, регламентирующих оказание ПОУ - Разработка макетов рабочих образовательных программ дополнительного образования | Разработана «дорожная карта» для организации ПОУ и пакет нормативно-правовых документов  | Разработанные локальные нормативные документы подготовлены для проведения экспертной оценки специалистами ИРО  |  |
| 3 | Создать алгоритм организации платных образовательных услуг для детей с различными образовательными потребностями (в т. ч. талантливых детей, детей с ОВЗ) | Разработка системы мониторинга для изучения запроса родителей на ПОУРазработка карты оценки готовности ДОУ к оказанию платных образовательных услугРаспределение компетенций органов общественного самоуправления в вопросах организации платных услуг | Создан алгоритм организации платных образовательных услуг для детей с различными образовательными потребностямиРазработана карта оценки готовности ДОУ к оказанию платных образовательных услуг | Получена экспертная оценка алгоритма организации ПОУ для детей с различными видами ОВЗ, для одаренных детейСоставлен полный перечень платных образовательных услуг, возможных для реализации в дошкольных учреждениях  |  |

Проблемы и трудности, с которыми столкнулось ОУ при реализации инновационной деятельности:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ответственный за составление отчета Турыгина Ю. И. (МДОУ № 232, тел. 94-17-89)