- Промежуточный отчет по реализации проекта МИП

«Модель формирования предпосылок  профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства»

- в рамках МРЦ  «Создание муниципальной системы  сопровождения самоопределения обучающихся»

- МДОУ «Детский сад № 38»

- за I полугодие 2016/2017 учебного года

- Научный руководитель МРЦ: И.В. Кузнецова, директор ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс», к.пс.н.

- Руководитель МРЦ: М.Г. Угарова, старший методист МОУ ДПО «Городской центр развития образования», к.пс.н.

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечить организацию и активизацию педагогов для работы в инновационном режиме, стимулировать творческую активность. | Уровень МРЦ Установочный семинар для участников МРЦ в МОУ ДПО «Городской центр развития образования» - 14.09.2016г. | Освещение вопросов деятельности МРЦ | Ознакомление с планом работы МРЦ |  |
|  |  | Уровень ДОУ Формирование творческой группы МДОУ «Детского сада № 38». Разработка и утверждение плана работы творческой группы по реализации инновационного проекта. Проведение анкетирования педагогов о готовности работать в инновационном режиме. Формирование раздела на сайте МДОУ «Инновационная деятельность». Размещение материалов по деятельности МРЦ и творческой группы МДОУ на сайте МДОУ. | Сформирована творческая группа МДОУ «Детского сада № 38». Утвержден план работы творческой группы на 2016-2017 учебный год по реализации инновационного проекта. Активизирована работа педагогов в инновационном режиме. На сайте МДОУ сформирован раздел «Инновационная деятельность». Размещены материалы. | Приказ № 02-02/120-а от 31.08.2016г. «О создании творческой группы в МДОУ «Детский сад № 38». Работа в соответствии с планом. Активизирована работа педагогов МДОУ. На сайте МДОУ сформирован раздел «Инновационная деятельность» с материалами (документы, мероприятия, отчеты). |  |
| 2. | Создать и разработать нормативно-правовую базу по теме. Разработать локальные акты на уровне МДОУ. | Уровень МРЦ Заседание рабочей группы в МДОУ «Детский сад № 38» - 17.11.2016г. Уровень ДОУ Круглый стол: «Разработка и анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность ДОУ по данной теме». | Разработана и проанализирована нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность ДОУ по данной теме. | Создана нормативно-правовая база. Разработаны локальные акты ДОУ: 1. Положение о сетевом взаимодействии МДОУ. 2. Договор о сетевом взаимодействии МДОУ. 3. Положение о работе творческой группы «Модель формирования предпосылок профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства». 4. Приказ о создании творческой группы «Модель формирования предпосылок профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства». 5. План работы творческой группы «Модель формирования предпосылок профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства». |  |
| 3. | Разработать целевой раздел модели формирования предпосылок профессионального определения у детей дошкольного возраста. | Уровень ДОУ Анализ авторской комплексной программы «Развитие» в аспекте ознакомления дошкольников с миром профессий и формирования положительного отношения детей к разным видам труда. Уровень МРЦ Заседание рабочей группы в МДОУ «Детский сад № 81» - 28.11.2016г. | Проанализирован целевой компонент профессионального самоопределения детей дошкольного возраста во ФГОС ДО и Концепции сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в условиях непрерывного образования. | Составлены аналитические справки целей и содержания ознакомления детей дошкольного возраста с миром профессий образовательных программ «Детство», «Мир открытий», «От рождения до школы», «Развитие». |  |
| 4. | Повысить профессиональную компетентность педагогов в вопросах самоопределения и профориентации дошкольников. | Мероприятия для педагогов ДОУ по основным теоретическим положениям по созданию модели формирования предпосылок профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства в ДОУ. - Круглый стол: «Анализ научно-методических исследований по проблеме профессионального самоопределения и ранней профориентации». - Педсовет: «Пути реализации профориентационной работы с детьми дошкольного возраста». - Консультация: «Психолого-педагогические условия ранней профессиональной ориентации детей дошкольного возраста». | Изучение основных теоретических положений по созданию модели формирования предпосылок профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства. Повышение профессиональной компетентности педагогов. | Изучены основные теоретические положения. Повышена профессиональная компетентность педагогов. |  |
| 5. | Провести анализ РППС в группах по направлению работы. | Проведение анализа РППС в группах по направлению работы. | Проведен анализ РППС, намечены шаги модернизации. | Составлен план развития РППС в МДОУ на 2016-2017г. |  |
| 6. | Обеспечить активизацию родителей. | Разработка анкет и опросников для родителей. Проведение цикла мероприятий с родителями (родительские собрания, консультации, наглядная информация). | Разработаны анкеты и опросники для родителей. Активное включение родителей в мероприятия профориентационной направленности. | Понимание родителями значимости вопросов формирования предпосылок профессионального самоопределения детей. |  |
| 7. | Обмен опытом: школы и ДОУ. Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. | Уровень МРЦ Круглый стол «Формирование предпосылок профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства» в СШ № 77 - 12.12.2016 г. | Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования по формированию предпосылок профессионального самоопределения обучающихся, знакомство с опытом работы МОУ «Средняя школа № 77» по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся. | Ознакомлены с опытом работы МОУ СШ № 77 по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся. Проанализированы основания для преемственности сопровождения профессионального самоопределения при переходе детей дошкольного возраста на новый образовательный уровень. |  |
| 8. | Разработать комплект методического материала по профессиональному самоопределению и профориентации детей дошкольного возраста «Дошкольник в мире профессий». | Разработка комплекта методических материалов по профессиональному самоопределению и профориентации детей дошкольного возраста «Дошкольник в мире профессий». | Накопление методических материалов для работы с детьми. | Наработаны картотеки (дидактических игр, художественного слова). |  |
| 9. | Анализ промежуточных результатов проекта. | Уровень МРЦ Заседание рабочей группы в МДОУ «Детский сад № 221» - 19.12.2016г. Уровень ДОУ Составление промежуточного отчета. Анализ промежуточных результатов проекта. | Обобщение методического материала по целевому разделу модели (нормативно – правовая база, цели, задачи, планируемые результаты). Размещение отчета на сайте МДОУ. | Обобщен методический материал по целевому разделу модели. Составлен промежуточный отчет по реализации проекта. Размещен отчет на сайте МДОУ. |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: ___________________________________________

Отчет составила:  Козлова Светлана Валерьевна, старший воспитатель