# МДОУ «Детский сад № 38»

# Аналитическая справка о результатах деятельности проекта МИП

«Модель формирования предпосылок  профессионального самоопределения

детей на этапе дошкольного детства»

# в рамках МРЦ  «Создание муниципальной системы  сопровождения самоопределения обучающихся»

# за 2016/2017 учебный год

- Общая информация

  - Участники проекта (внутри учреждения)

| № п/п | ФИО участника | Должность, квалификационная категория | Функции при реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Таганова Светлана Ивановна | Заведующий МДОУ | - подготовка пакета нормативно - правовых документов; - разработка приказов по организации инновационной деятельности; - общее руководство проектом, контроль. |
| 2. | Козлова Светлана Валерьевна | старший воспитатель, первая кв. категория | - руководство, организация работы творческой группы по разработке и реализации проекта; - участие в разработке целевого и содержательного разделов модели; - разработка методических материалов; - организация и проведение мероприятий для педагогов по теме проекта; - организация мероприятий с воспитанниками; - организация мероприятий с родителями и социальными партнерами. |
| 3. | Воронина Елена Викторовна | воспитатель, инструктор по физической культуре, первая кв. категория | - участие в разработке целевого и содержательного разделов модели; - разработка методических материалов; - разработка мероприятий для детей; - подготовка и проведение мероприятий с родителями и социальными партнерами. |
| 4. | Чернышова Марина Владимировна | воспитатель, педагог-психолог, первая кв. категория | - участие в разработке целевого и содержательного разделов модели; - разработка методических материалов; - разработка мероприятий для детей; - подготовка и проведение мероприятий с родителями и социальными партнерами. |
| 5. | Федорова Елена Сергеевна | воспитатель, первая кв. категория | - разработка методических материалов; - разработка мероприятий для детей; - проведение мероприятий с детьми и родителями. |
| 6. | Нургаязова Юлия Салимзяновна | воспитатель, первая кв. категория | - разработка методических материалов; - разработка мероприятий для детей; - проведение мероприятий с детьми и родителями. |
| 7. | Ганичева Татьяна Анатольевна | воспитатель, высшая кв. категория | - разработка методических материалов; - разработка мероприятий для детей; - проведение мероприятий с детьми и родителями. |

Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии): МДОУ № 38, 55, 56, 144, 221, 222, 237.

- Описание этапа инновационной деятельности (2016/2017 учебный год)

2.1. Цели/задачи/достижения

| № п/п | Цели и задачи этапа деятельности | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Планируемые результаты | Достигнутые результаты/Достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основной этап (сентябрь 2016 – май 2017г.г.) |
| Уровень МРЦ |
| 1 | Разработка целевого раздела модели | Установочное совещание участников МРЦ 14.09.2016г. в МОУ ДПО «Городской центр развития образования»; Заседание рабочей группы 17.11.2016г. в МДОУ «Детский сад № 38»; Заседание рабочей группы 28.11.2016г. в МДОУ «Детский сад № 81»; Заседание рабочей группы 19.12.2016г. в МДОУ «Детский сад № 221». | Обобщение методического материала по целевому разделу модели (нормативно – правовая база, цели, задачи, планируемые результаты) | Обобщён методический материал по целевому разделу модели (нормативно – правовая база, цели, задачи, планируемые результаты) |
| 2 | Разработка содержательно-процессуального раздела модели | Заседание рабочей группы 12.01.2017г. в МДОУ «Детский сад № 221»; Заседание рабочей группы 02.03.2017г. в МОУ ДПО ГЦРО; Заседание рабочей группы 24.04.2017г. в МДОУ «Детский сад № 221». | Разработка содержательного раздела модели формирования предпосылок профессионального определения у детей | Разработан содержательный раздел модели. Подобраны конспекты мероприятий (занятий, развлечений, педсоветов, родительских собраний), разработано годовое планирование. |
| Уровень ДОУ |
| 1 | Создание условий для повышения компетентности педагогов детского сада | 1.Создание рабочей группы по разработке и реализации проекта. 2. Круглый стол: «Разработка и анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность ДОУ по данной теме». 3. Анализ авторской комплексной программы «Развитие» в аспекте ознакомления дошкольников с миром профессий и формирования положительного отношения детей к разным видам труда. 4. Круглый стол: «Анализ научно-методических исследований по проблеме профессионального самоопределения и ранней профориентации». 5. Педсовет: «Пути реализации профориентационной работы с детьми дошкольного возраста». 6. Консультация: «Психолого-педагогические условия ранней профессиональной ориентации детей дошкольного возраста». 7. Консультация «Социальное партнерство как основа системы психолого-педагогического сопровождения ранней профориентации дошкольников». 8. Педсовет: «Пути реализации профориентационной работы с детьми дошкольного возраста». 9. Консультация «Взаимодействие детского сада и семьи как условие формирования ранних представлений о мире профессий у детей дошкольного возраста». 10. Педсовет: «Профессиональная ориентация дошкольников посредством игровой деятельности» | Повышение профессиональной компетентности педагогов | Повышена профессиональная компетентность педагогов |
| 2 | Разработка методических материалов по формированию предпосылок профессионального определения у детей | 1. Разработка годового планирования формирования предпосылок профессионального самоопределения в группе детей 4-5 лет. 2. Разработка целевого и содержательного разделов модели по формированию предпосылок профессионального самоопределения детей «Образовательная деятельность с детьми 4-5 лет». 3. Разработка комплекта методических материалов по профессиональному самоопределению и профориентации детей дошкольного возраста «Дошкольник в мире профессий». | Разработка комплекта методических материалов по ознакомлению детей дошкольного возраста с миром профессий | Разработан комплект методических материалов по ознакомлению детей дошкольного возраста с миром профессий (конспекты мероприятий с детьми, картотека игр, беседы о профессиях, виртуальные экскурсии, картотеки (дидактических игр, художественного слова). |
| 3 | Создание материально-технических условий для ознакомления детей с миром профессий | Оснащение, модернизация центров сюжетно-ролевых игр, приобретение дидактического материала, художественной и методической литературы, проведение смотра центров сюжетно-ролевых игр в группах. | Пополнить и обновить материально-техническую базу, РППС по теме проекта | Пополнение РППС в группах. Приобретены игровые модули в группы: «Магазин», «Почта», «Больница», «Аптека»). Приобретено игровое уличное оборудование: «Пароход», «Самолет». Приобретены: - игровой материал; - дидактические игры; - методическая и художественная литература по ознакомлению детей с миром профессий. Обновлены игровые атрибуты и материалы в центрах сюжетно-ролевых игр. Изготовлен игровой модуль «Банкомат». |
| 4 | Организация сотрудничества с социальным окружением, семьями воспитанников | 1. Проект «Умные каникулы» в рамках сетевого взаимодействия МДОУ № 38, 218, 231: «Школа юных спасателей» - спортивно-познавательное мероприятие. «Путешествие в Мастерград» - квест игра. «Театр глазами детей» - музыкально-театрализованное мероприятие. 2. Взаимодействие с МОУ «Средняя школа №14 им. Лататуева В.Н.» (беседы, экскурсии). 3. Взаимодействие с библиотекой (в течение года экскурсии, познавательные занятия, беседы). 4. Взаимодействие с музеем пожарной охраны. 5. Взаимодействие с МАУ ДК «Магистраль». 6. Взаимодействие с МУДО «Детская школа искусств № 7». | Расширение рамок взаимодействия с социальными партнерами | Заключены договора с социальными партнёрами, проведены совместные мероприятия |
| 5 | Представление опыта работы на различных уровнях. | Представление отчетов о мероприятиях на сайте ДОУ. Публикация сценариев мероприятий с детьми на профессиональных сайтах. | Представление опыта на различных уровнях | Отчеты представлены на сайте ДОУ. Публикации представлены на сайтах педагогических сообществ (свидетельства о публикации). |
| 6 | Подведение итогов работы за год | Составление аналитического отчёта, размещение на сайте ДОУ. | Проведение анализа работы, подведение результатов | Составлен аналитический отчёт. Составлен проект плана работы на следующий учебный год. |

Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения коррективов? Не вносились

2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности:

1) система методического сопровождения педагогов (консультации, педсоветы, изучение методической литературы);

2) материально-техническое обеспечение (пополнение и обновление РППС);

3) методическое обеспечение (приобретение методической литературы, разработка методических материалов по теме проекта МРЦ).

2.3. Опишите трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта: -

3. Описание результатов инновационной деятельности

3.1. Укажите достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:

1. расширение рамок социального партнёрства.

2. повышение родительской активности; повышение значимости для родителей вопросов раннего профессионального самоопределения дошкольников.

3. пополнение и обновление РППС по ознакомлению детей с миром профессий.

3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности  для МСО г. Ярославля

Разработанная в дальнейшем модель формирования предпосылок профессионального определения у детей дошкольного возраста может быть использована в других ДОУ города, будет способствовать осуществлению преемственности в образовании.

3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации:

1. повысился профессионализм педагогов, повысилось количество педагогов, работающих в инновационном режиме.

2. улучшились показатели  образовательной деятельности с детьми по направлению «Познавательное развитие (ознакомление с миром профессий);

3. пополнили и обновили РППС детского сада.

4. повысилась заинтересованность и активность родителей в расширении вопросов по теме проекта.

Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих результативность деятельности):

1. Аналитические справки по результатам мониторинга усвоения образовательной программы:

значительно улучшились знания детей о мире профессий (раздел «Познавательное развитие»).

2. Аналитическая справка по результатам анкетирования родителей.

3.4. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.)

1. организационно-массовое мероприятие с детьми «Умные каникулы»: «Школа юных спасателей», «Путешествие в Мастерград», «Театр глазами детей».

2. Всероссийский конкурс «Мой успех» для педагогов (название работы: «Уголок сюжетно-ролевой игры «Почта России») – диплом победителя 2 место.

3. Всероссийский творческий конкурс для детей «Профессии разные бывают» - диплом победителя 1 место.

4. Публикация методического материала (свидетельство о публикации на сайте Дошколенок.ру»).

Отчет составила:  Козлова Светлана Валерьевна, старший воспитатель

15.05.2017г.