**План работы муниципальной инновационной площадки**

**«Организация внебюджетной деятельности как средство повышения эффективности работы ДОУ**

**в современных социально-экономических условиях» на 2017-2019 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление деятельности | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Прогнозируемые результаты |
| ***1-й этап: организационно-подготовительный***сентябрь-октябрь 2017 |
| - изучение нормативно-правовых документов, научно-методической литературы по теме - составление плана работы проектных команд, распределение направлений деятельности | Разработка и принятие плана организации работы проектной группы.Отбор, изучение нормативных документов по организации платных образовательных услуг с последующим формированием исчерпывающей нормативно-правовой базы по организации.Определение перечня локальных актов ДОУ, в которые необходимо внести изменения для оказания ПОУ. | 27 сентябрь 2017сентябрь – октябрь 201720 октябрь 2017 | ДОУ № 232Все ДОУДОУ № 237 | План работы проектной группыСформирована база нормативно-правовых документов всех уровней по организации платных услуг в ДОУОпределен перечень локальных актов, подлежащих редактированию  |
| ***2 этап: реализационно-практический*** |
| Разработка пакета нормативно-правовых документов, необходимых для организации ПОУ | Алгоритм действия руководителя для проведения процедуры лицензирования платной образовательной деятельностиПодготовка номенклатуры дел по организации ПОУ:-Разработка должностных инструкций, трудовых договоров сотрудников, занятых в оказании ПОУ- Разработка формы договора с родителями (законными представителями)- Составление примерного расписания- Разработка Положения о прядке организации ПОУ- Разработка форм приказов, заявлений, актов, регламентирующих оказание ПОУ - Разработка макетов рабочих образовательных программ дополнительного образования | 30 ноябрь 201715 декабрь 201715 январь 201815 январь 201829 январь 201813 февраль 2018 | ДОУ № 38ДОУ № 56, 232ДОУ № 10, 228Все ДОУДОУ № 237, 56, 228, 232Все ДОУВсе ДОУ | Описан алгоритм действия руководителя для получения лицензии Разработана «дорожная карта» для организации ПОУ и пакет нормативно-правовых документов  |
| - создание алгоритма организации платных образовательных услуг для детей с различными образовательными потребностями | Разработка системы мониторинга для изучения запроса родителей на ПОУРазработка карты оценки готовности ДОУ к оказанию платных образовательных услугОпределение возможного перечня платных образовательных услуг исходя из запросов и потребностей заказчиков услугРаспределение компетенций органов общественного самоуправления в вопросах организации платных услуг | октябрь 2017 –декабрь 201705.10, 20.10, 30.11, 15.12. | ДОУ № 228ДОУ № 56, 232ДОУ № 10ДОУ № 237 | Создан алгоритм организации платных образовательных услуг для детей с различными образовательными потребностямиРазработана карта оценки готовности ДОУ к оказанию платных образовательных услуг |
| - создание алгоритма организации платных услуг, сопровождающих образовательный процесс | Разработка порядка оказания иных платных услуг:- услуг, сопровождающих образовательный процесс- оздоровительных услуг- услуги по проведению семинаров, мастер-классов для работников образовательных организацийРазработка пакета нормативно-правовых документов по оказанию иных платных услуг | март 2018 – апрель 201830.03,16.04,27.04, | Все ДОУ | Разработан алгоритм организации платных услуг, сопровождающих образовательный процесс |
| - разработка порядка ведения бухгалтерского учета и ценообразования платных услуг | Разработка алгоритма составления сметы расходов и доходов по ПОУСоставление штатного расписания по платным услугам  | февраль - март 201822.02. | ДОУ № 56, 232, 228, 10 | Разработан порядок ведения бухгалтерского учета и сопровождения оказания платных услуг |
| ***3 этап: аналитико-рефлексивный******(апрель – май 2018)***  |
| Промежуточный анализ эффективности реализации Распространение опыта проекта  | Обобщение аналитических и методических материалов по результатам первого года работыЭкспертиза разработанных нормативно-правовых документов компетентными организациями Выступление на совещании руководителей «Организация платных образовательных и иных сопутствующих услуг в ДОУ» | апрель 201816.04, 27.04.14 мая 201817 мая 2018 | Все ДОУДОУ № 56 | Установлены причины «рассогласования» между желаемыми и реальными результатами работыПолучено экспертное мнение о качестве разработанной документацииПрезентованы итоги работы за первый год работы МИП |