**План рабочей группы МДОУ «Детский сад № 38»**

**по реализации проекта**

**«Модель формирования предпосылок профессионального самоопределения детей**

**на этапе дошкольного детства»**

**(основной этап 2017-2018 учебный год)**

Цель: продолжать создание модели формирования предпосылок профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства.

Задачи:

1.     Продолжать разработку модели по формированию предпосылок профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства.

2.     Повышать профессиональную компетентность педагогов в вопросах самоопределения и профориентации дошкольников.

3. Представлять практический опыт работы педагогам города.

4.     Организовать образовательный процесс в рамках данного направления в различных видах детской деятельности.

5.     Формировать у дошкольников элементарный опыт профессиональных действий современных востребованных профессий.

6.    Продолжать разрабатывать практические материалы формированию предпосылок профессионального самоопределения дошкольников (конспекты мероприятий: НОД, экскурсий, целевых прогулок; проекты, сценарии досуговых мероприятий, дидактических игр, атрибутов для сюжетно-ролевых игр и т.п.

7. Продолжать совершенствовать (модернизировать) развивающую предметно-пространственную среду профессиональной направленности.

8.     Расширять рамки сотрудничества с семьями воспитанников.

9.     Расширять рамки социального партнерства с учреждениями экономической и социальной сферы города.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | мероприятия | сроки | ответственные | результаты |
| 1 | Организационное совещание рабочей группы МДОУ «Детского сада № 38».  Разработка и утверждение плана работы творческой группы на учебный год | Сентябрь  2017 | рабочая  группа ДОУ | Утвержден план работы группы на учебный год |
| 2 | Организационное заседание городской рабочей группы МРЦ | 14, 21 сентября (ГЦРО) | городская  рабочая  группа | Определены ориентиры деятельности на 2017-2018 уч.г.  и по подготовке  к Городской  презентационной площадке |
| 3 | Проведение мероприятий с педагогами по реализации модели формирования предпосылок профессионального самоопределения на этапе дошкольного детства:  - Семинар: «Организация работы по профориентации в соответствии с календарными профессиональными праздниками».  - Консультация: «Формирование у детей старшего дошкольного возраста представлений о специфике профессий через использование ИКТ».  - Семинар «Мир современных профессий».  - Семинар «Современные формы взаимодействия с семьей. | В течение учебного года | рабочая  группа ДОУ | Проведены мероприятия в соответствии с планом |
| 4 | Проведение мероприятий с воспитанниками по реализации групповых проектов:  «Профессии моей семьи»,  «Все профессии важны»,  «Строительная кампания»,  «В мире прекрасного» (ознакомление детей с творческими профессиями),  «На земле, в небесах и на море» (ознакомление детей с профессиями работников транспорта). | В течение учебного года | рабочая  группа ДОУ,  педагоги ДОУ | Проведены мероприятий с воспитанниками по реализации групповых проектов |
| 5 | Разработка организационного раздела модели  Подраздел: материально - технические, кадровые условия | сентябрь -октябрь  2017 | рабочая  группа  ДОУ | Составлен  подраздел модели: материально - технические, кадровые условия |
| 6 | Разработка организационного раздела модели  Подразделы: социальное партнерство, взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников | ноябрь  2017 –  Апрель 2018 | рабочая  группа ДОУ | Составлены подразделы: «Социальное партнерство как основа психолого-педагогического сопровождения формирования предпосылок профессионального самоопределения у воспитанников детского сада».  Описан подраздел «Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников в сфере сопровождения формирования предпосылок профессионального самоопределения». |
| 7 | Апробирование модели формирования предпосылок профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства | октябрь  2017 -  март 2018 | рабочая группа  ДОУ | Апробирована  модель |
| 8 | Подготовка материалов к участию в Городской инновационной площадке «Инновационное пространство муниципальной системы образования города Ярославля» | октябрь -  ноябрь 2017 | рабочая группа  ДОУ | Представлен опыт работы ДОУ на МИП |
| 9 | Участие в работе Городской презентационной площадки «Инновационное образовательное пространство муниципальной системы образования города Ярославля» | ноябрь 2017 | заведующий,  старший  воспитатель | Трансляция опыта работы городской группы по теме профессионального самоопределения на муниципальном уровне |
| 10 | Проведение отчетного мастер-класса «Встречи с представителями мира профессий, как средство раннего профессионального самоопределения дошкольников». | октябрь  2017 –  март 2018 | старший воспитатель | Проведен отчетный мастер-класс для старших воспитателей, воспитателей |
| 11 | Организация сотрудничества с семьями воспитанников. | В течение учебного  года | старший  воспитатель | Проведен ряд встреч родителей профессионалов с детьми |
| 12 | Организация сотрудничества с социальным окружением  1. Взаимодействие с МОУ «Средняя школа №14 им. Лататуева В.Н.».  2. Взаимодействие с библиотекой.  3. Взаимодействие с музеем пожарной охраны.  4. Взаимодействие с МАУ ДК «Магистраль».  5. Взаимодействие с МУДО «Детская школа искусств им. Дмитрия Когана». | В течение учебного  года | старший  воспитатель | Проведены  экскурсии в учреждения |
| 13 | Организационное заседание рабочей группы МДОУ «Детского сада № 38» по составлению отчета о деятельности группы за период учебного года. | май  2018 | рабочая группа ДОУ | Аналитический  отчёт |