**План рабочей группы МДОУ «Детский сад № 38»**

**по реализации проекта**

**«Модель формирования предпосылок профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства»**

**на 2018-2019 учебный год**

Цель: реализация модели формирования предпосылок профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства; распространение передового инновационного опыта.

Задачи:

1. Апробировать модель формирования предпосылок профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства в практике работы ДОУ.
2. Повышать профессиональную компетентность педагогов в вопросах самоопределения и профориентации дошкольников.
3. Совершенствовать условия для формирования предпосылок профориентации детей дошкольного возраста.
4. Пополнять банк методических материалов по вопросам ранней профориентации детей дошкольного возраста.
5. Представлять практический опыт работы педагогам города.
6. Развивать познавательный интерес у детей к профессиям.
7. Формировать элементарные представления об общественной значимости той или иной профессии.

8.     Организовать образовательный процесс в рамках данного направления в различных видах детской деятельности, апробировать технологические карты сопряженных профессий тематического модуля «Стройка».

9. Расширять рамки сотрудничества с семьями воспитанников.

10.     Расширять рамки социального партнерства с учреждениями экономической и социальной сферы города.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | мероприятия | сроки | ответственные | результаты |
| 1 | Организационное совещание рабочей группы МДОУ «Детского сада № 38».  Разработка и утверждение плана работы творческой группы на учебный год. | сентябрь  2018 | рабочая  группа  ДОУ | Утвержден план работы группы на учебный год |
| 2 | Заседание городской рабочей группы МРЦ | 20 октября (ГЦРО),  21 октября  2018  (Департамент образования мэрии  г. Ярославля) | городская  рабочая  группа | Определены ориентиры деятельности на 2018-2019 уч.г. и по подготовке  к Городской  презентационной площадке |
| 3 | Заседание городской рабочей группы МРЦ:  Обобщение материалов работы по проекту для презентации в рамках Городской презентационной площадки «Инновационное образовательное пространство муниципальной системы образования города Ярославля» | 11 октября  2018 г.  (ГЦРО) | городская  рабочая  группа | Оформлен стендовый доклад, подготовлен презентационный материал |
| 4 | Заседание городской рабочей группы МРЦ:  Подготовка материалов для выступления на конференции руководителей ДОУ в рамках Городской презентационной площадки | октябрь  2018 | заведующий | Подготовлены материалы для выступления на городской конференции руководителей |
| 5 | Подготовка материалов к участию в Городской презентационной площадке «Инновационное пространство муниципальной системы образования города Ярославля» | октябрь -  ноябрь 2018 | рабочая группа  ДОУ | Представлен опыт работы ДОУ на Городской презентационной площадке |
| 6 | Участие в работе Городской презентационной площадки «Инновационное образовательное пространство муниципальной системы образования города Ярославля» | 08 ноября 2018 | заведующий,  старший  воспитатель | Трансляция опыта работы городской группы по теме профессионального самоопределения на муниципальном уровне |
| 7 | Обобщить работу по составлению технологических карт тематического модуля «Стройка». | сентябрь –  ноябрь  2018 | рабочая  группа  ДОУ | Апробированы технологические карты сопряженных профессий тематического модуля «Стройка (архитектор, прораб, крановщик, маляр, дизайнер). |
| 8 | Участие в конференции для заведующих ДОУ г. Ярославля в рамках работы Городской презентационной площадки: «Сопровождение профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства»  (ДОУ №: 38,55, 221) | 15 ноября 2018 | заведующий | Трансляция опыта работы городской группы по теме профессионального самоопределения на уровне руководителей ДОО  г. Ярославля |
| 9 | Проведение мероприятий с педагогами по реализации модели формирования предпосылок профессионального самоопределения на этапе дошкольного детства:  - Педсовет: «Ярмарка лэпбуков»,  - Серия семинаров «Современные образовательные технологии в работе с дошкольниками при формировании предпосылок профессионального самоопределения» | в течение учебного года | рабочая  группа  ДОУ | Проведены мероприятия в соответствии с планом |
| 10 | Заседание городской рабочей группы МРЦ:  Подготовка материалов для проведения отчетных мероприятий (для старших воспитателей и воспитателей города) | октябрь-ноябрь  2018  (по графику) | старший  воспитатель | Подготовлены материалы  для проведения мероприятий |
| 11 | Проведение отчетных мероприятий по работе МРЦ (конференции, семинары, мастер-классы) | ноябрь 2018 - апрель 2019  (по графику) | рабочая группа  ДОУ | Проведены отчетные мероприятия |
| 12 | Заседание городской рабочей группы МРЦ:  Вопросы издания сборника как продукта по итогам работы МРЦ | январь 2019  (по уточненному графику) | городская  рабочая  группа | Решение организационных вопросов |
| 13 | Проведение открытых мероприятий с воспитанниками среднего и старшего возраста по реализации  Модели для педагогов и родителей. | февраль –апрель 2019 | педагоги  ДОУ | Проведены  мероприятий с  воспитанниками |
| 14 | Организация сотрудничества с семьями воспитанников. | в течение учебного  года | старший  воспитатель | Проведен ряд встреч родителей профессионалов с детьми |
| 15 | Организация сотрудничества с социальным окружением  1. Взаимодействие с МОУ «Средняя школа №14 им. Лататуева В.Н.».  2. Взаимодействие с библиотекой.  3. Взаимодействие с музеем пожарной охраны.  4. Взаимодействие с МАУ ДК «Магистраль».  5. Взаимодействие с МУДО «Детская школа искусств им. Дмитрия Когана». | в течение учебного  года | старший  воспитатель | Проведены  экскурсии в учреждения |
| 16 | Проведение мониторинга эффективной реализации плана мероприятий по профессиональной ориентации дошкольников | апрель  2019 | старший  воспитатель | Результаты  мониторинга |
| 17 | Организационное заседание рабочей группы МДОУ «Детского сада № 38» по составлению отчета о деятельности группы за период работы МИП | май  2019 | рабочая  группа ДОУ | Аналитический  отчёт |