# Промежуточный отчет по реализации проекта МИП

«Модель формирования предпосылок  профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства»

# в рамках МРЦ  «Создание муниципальной системы  сопровождения самоопределения обучающихся»

# МДОУ «Детский сад № 38»

# за I полугодие 2017/2018 учебного года

# Научный руководитель МРЦ: Кузнецова И.В., директор ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс», к.пс.н.

# Руководитель МРЦ: Угарова М.Г., старший методист МОУ ДПО «Городской центр развития образования», к.пс.н.

# Руководитель МИП: Плескевич М.В., начальник отдела дошкольного образования Департамента образования мэрии г. Ярославля.

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечить активизацию педагогов для работы в инновационном режиме, стимулировать творческую активность. | Уровень МРЦ Организационное совещание руководителей МРЦ «Создание муниципальной системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся» в МОУ ДПО «Городской центр развития образования» - 14.09.2017г., 21.09.2017г. | Освещение вопросов деятельности МРЦ | Ознакомление с планом работы МРЦ на 2017-2018 уч.г. |  |
|  |  | Уровень ДОУ Организационное совещание творческой группы МДОУ «Детского сада № 38». Утверждение плана работы творческой группы. Размещение материалов по деятельности МРЦ и творческой группы МДОУ на сайте МДОУ. | Сформирована творческая группа МДОУ «Детского сада № 38». Утвержден план работы творческой группы на 2017-2018 учебный год по реализации инновационного проекта. На сайте МДОУ в разделе «Инновационная деятельность» размещены материалы по деятельности в рамках данного направления. | Работа в соответствии с планом. Активизирована работа педагогов МДОУ. На сайте МДОУ в разделе «Инновационная деятельность» размещены материалы по мероприятиям с воспитанниками. |  |
| 2. | Продолжать повышать профессиональную компетентность педагогов в вопросах самоопределения и профориентации дошкольников. Обмен опытом работы коллег педагогов. | Уровень МРЦ Посещение мероприятий (мастер-классов, семинаров) коллег города. Мастер-класс: "Лэпбук – как средство развития познавательных способностей детей старшего дошкольного возраста" 12.10.2017 в МДОУ «Детский сад № 56». Уровень ДОУ: Мероприятия для педагогов ДОУ: - Семинар: «Организация работы по профориентации в соответствии с календарными профессиональными праздниками». - Консультация: «Формирование у детей старшего дошкольного возраста представлений о специфике профессий через использование ИКТ». | Повышение профессиональной компетентности педагогов. Изучение опыта работы коллег по данному направлению. | Повышена профессиональная компетентность педагогов. Ознакомлены с опытом работы коллег педагогов. |  |
| 3. | Разработать организационный раздел модели. | Уровень МРЦ Заседание рабочей группы в МДОУ «Детский сад № 56» - 12.10.2017г. Заседание рабочей группы в МОУ ДПО ГЦРО – 20.10.2017г. по вопросам подготовки к участию в городской инновационной площадке «Инновационное пространство муниципальной системы образования города Ярославля». Заседание рабочей группы в МДОУ «Детский сад № 221» - 17.11.2017г. | Обобщение методического материала по организационному разделу модели. | Обобщен методический материал по организационному разделу модели (материально-техническое обеспечение, методические материалы, средства обучения). |  |
| 4. | Представление опыта работы на различных уровнях. | Уровень МРЦ Городская инновационная площадка «Инновационное пространство муниципальной системы образования города Ярославля» 01.02.11.2017г. Мастер-класс: «Встречи с представителями мира профессий как средство раннего профессионального самоопределения дошкольников» - МДОУ «Детский сад № 38». Публикация сценариев мероприятий с детьми на профессиональных сайтах. | Представление опыта работы МИП. | Представлен опыт работы МИП (проект модели формирования предпосылок профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства; практические материалы участников - МДОУ: 38, 55, 56, 81, 144, 221, 222, 237). Представлен опыт работы МДОУ «Детского сада № 38». Сценарии мероприятий с детьми опубликованы на ппрофессиональных сайтах «Дошколенок», «Лучшее решение». |  |
| 5. | Обеспечить активизацию родителей в вопросах самоопределения и профориентации дошкольников. | - Оформление тематического альбома для детей «Кем работают родители, узнать вы, не хотите ли?». - Создание банка виртуальных встреч с родителями профессионалами. - Проведение игры «Поле Чудес» (с родителями и детьми старшего дошкольного возраста) на тему: «Редкие профессии». | Активное включение родителей в мероприятия профориентационной направленности. | Понимание родителями значимости вопросов формирования предпосылок профессионального самоопределения дошкольников. |  |
| 6. | Анализ промежуточных результатов проекта. | Уровень МРЦ Заседание рабочей группы в МДОУ «Детский сад № 38» - 12.12.2017г. Уровень ДОУ Составление промежуточного отчета. Анализ промежуточных результатов проекта. | Обобщение методического материала по организационному разделу модели. Размещение отчета на сайте МДОУ. | Обобщен методический материал по организационному разделу модели. Составлен промежуточный отчет по реализации проекта. Размещен отчет на сайте МДОУ. |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: ___________________________________________

Отчет составила:  Козлова Светлана Валерьевна, старший воспитатель

19.12.2017г.